## Backlog Completo
NexusAI — Backlog Completo del Proyecto
ID | Épica | Categoría | Tarea / Historia | Descripción detallada | Tipo | Prioridad | MVP | Responsable | Dependencias | Story Points | Estado
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
INV-01 | Investigación | Investigación y análisis | Investigar arquitectura de plugins de Moodle | Estudiar la documentación oficial de Moodle para entender los tipos de plugins disponibles (local, block, mod, filter). Analizar cuál es el más adecuado para NexusAI. | T | Alta | MVP | Santiago | — | 3 | Pendiente
INV-02 | Investigación | Investigación y análisis | Investigar Moodle Web Services y REST API | Entender cómo Moodle expone sus datos a través de Web Services. Estudiar los endpoints disponibles para cursos, usuarios, archivos y roles. | T | Alta | MVP | Santiago | INV-01 | 3 | Pendiente
INV-03 | Investigación | Investigación y análisis | Estudiar sistema de autenticación de Moodle | Investigar cómo funciona la autenticación de usuarios dentro de un plugin de Moodle: tokens, sesiones, y cómo identificar al usuario logueado. | T | Alta | MVP | Santiago | INV-01 | 2 | Pendiente
INV-04 | Investigación | Investigación y análisis | Investigar APIs de OpenAI: GPT-4o y embeddings | Estudiar la API de OpenAI: endpoints de completions, embeddings, límites de tokens, modelos disponibles, costos por token y buenas prácticas de uso. | T | Alta | MVP | Santiago | — | 3 | Pendiente
INV-05 | Investigación | Investigación y análisis | Investigar técnica RAG (Retrieval Augmented Generation) | Estudiar cómo implementar RAG para contextualizar respuestas de IA con documentos propios. Investigar bibliotecas: LangChain, LlamaIndex, alternativas en Python. | T | Alta | MVP | Santiago | INV-04 | 5 | Pendiente
INV-06 | Investigación | Investigación y análisis | Investigar procesamiento de PDFs en Python | Evaluar bibliotecas para extraer texto de PDFs: PyMuPDF, pdfplumber, PyPDF2. Probar con documentos académicos reales. | T | Alta | MVP | Santiago | INV-05 | 2 | Pendiente
INV-07 | Investigación | Investigación y análisis | Investigar bases de datos vectoriales | Evaluar opciones para almacenar embeddings: ChromaDB, FAISS, Pinecone. Comparar rendimiento, facilidad de uso e integración con Python. | T | Alta | MVP | Santiago | INV-05 | 3 | Pendiente
INV-08 | Investigación | Investigación y análisis | Investigar FastAPI para el servidor de IA | Estudiar FastAPI como framework para el backend Python. Evaluar endpoints REST, manejo de CORS, autenticación y deployment. | T | Alta | MVP | Santiago | — | 2 | Pendiente
INV-09 | Investigación | Investigación y análisis | Investigar React para el frontend del plugin | Estudiar cómo embeber un componente React dentro de un plugin de Moodle. Evaluar opciones de build (Webpack, Vite) compatibles con el entorno Moodle. | T | Alta | MVP | Delfina | — | 3 | Pendiente
INV-10 | Investigación | Investigación y análisis | Análisis de plugins similares existentes en Moodle | Buscar y analizar plugins de IA o chatbots ya existentes en el directorio oficial de Moodle. Documentar qué hacen, qué les falta y cómo se diferencian de NexusAI. | T | Media | MVP | Delfina | INV-01 | 2 | Pendiente
INV-11 | Investigación | Investigación y análisis | Relevamiento y análisis de encuestas a estudiantes | Procesar y sintetizar los resultados de las encuestas realizadas. Extraer los puntos de dolor más frecuentes y las funcionalidades más solicitadas para validar el backlog. | T | Alta | MVP | Delfina | — | 2 | Pendiente
INV-12 | Investigación | Investigación y análisis | Definir arquitectura técnica del sistema | Documentar la arquitectura completa: capas del sistema, comunicación entre componentes, stack tecnológico elegido y justificación de cada decisión. | T | Alta | MVP | Santiago | INV-01,INV-04,INV-08,INV-09 | 5 | Pendiente
INV-13 | Investigación | Investigación y análisis | Definir estructura de la base de datos | Diseñar el esquema de datos: tablas de Moodle a usar, tablas propias del plugin, estructura para almacenar embeddings y contexto de conversaciones. | T | Alta | MVP | Santiago | INV-12 | 3 | Pendiente
INV-14 | Investigación | Investigación y análisis | Investigar despliegue del servidor Python | Evaluar opciones de despliegue para el backend FastAPI: servidor local, Railway, Render, VPS. Definir estrategia para entorno de desarrollo y producción. | T | Media | MVP | Santiago | INV-08 | 2 | Pendiente
SETUP Y CONFIGURACIÓN
SET-01 | Setup técnico | Setup y configuración | Configurar entorno de desarrollo local Moodle | Instalar Moodle localmente (Docker o XAMPP). Configurar base de datos PostgreSQL, servidor Apache y acceso de administrador. Verificar instalación. | T | Alta | MVP | Santiago | INV-01 | 3 | Pendiente
SET-02 | Setup técnico | Setup y configuración | Configurar repositorio GitHub del proyecto | Crear repositorio en GitHub con estructura de carpetas para plugin PHP, backend Python y documentación. Configurar .gitignore, README y ramas de trabajo. | T | Alta | MVP | Ambos | — | 1 | Pendiente
SET-03 | Setup técnico | Setup y configuración | Configurar GitHub Projects para gestión del backlog | Crear tablero Kanban en GitHub Projects con columnas: Pendiente, En progreso, En revisión, Hecho. Cargar todas las tareas del backlog. | T | Alta | MVP | Delfina | SET-02 | 2 | Pendiente
SET-04 | Setup técnico | Setup y configuración | Configurar entorno Python (virtual env + dependencias) | Crear entorno virtual Python. Instalar dependencias iniciales: FastAPI, uvicorn, openai, langchain/llamaindex, chromadb, pdfplumber. Generar requirements.txt. | T | Alta | MVP | Santiago | INV-08 | 2 | Pendiente
SET-05 | Setup técnico | Setup y configuración | Configurar API key de OpenAI | Crear cuenta en OpenAI, generar API key, configurar límites de uso y variables de entorno. Hacer primer llamado de prueba para validar conexión. | T | Alta | MVP | Santiago | INV-04 | 1 | Pendiente
SET-06 | Setup técnico | Setup y configuración | Crear estructura base del plugin Moodle | Crear la estructura mínima requerida por Moodle para un plugin local: carpetas, archivos version.php, db/install.xml, lang/en/local_nexusai.php, index.php. | T | Alta | MVP | Santiago | SET-01,INV-01 | 3 | Pendiente
SET-07 | Setup técnico | Setup y configuración | Instalar y verificar el plugin en Moodle | Subir el plugin base a la instancia local de Moodle y verificar que se instala sin errores. Confirmar que aparece en el panel de plugins. | T | Alta | MVP | Santiago | SET-06 | 2 | Pendiente
SET-08 | Setup técnico | Setup y configuración | Configurar proyecto React para el frontend | Inicializar proyecto React con Webpack/Vite. Configurar build que genere un bundle embebible en Moodle (sin conflictos con jQuery de Moodle). | T | Alta | MVP | Delfina | INV-09 | 3 | Pendiente
SET-09 | Setup técnico | Setup y configuración | Configurar CORS y comunicación frontend-backend | Configurar FastAPI para aceptar requests desde el dominio de Moodle. Verificar que el plugin PHP puede hacer llamados al servidor Python correctamente. | T | Alta | MVP | Santiago | SET-04,SET-06 | 2 | Pendiente
SET-10 | Setup técnico | Setup y configuración | Configurar Notion para documentación del proyecto | Crear espacio en Notion para documentar decisiones técnicas, reuniones de sprint, ADRs (Architecture Decision Records) y guías de instalación. | T | Media | MVP | Delfina | — | 1 | Pendiente
BACKEND PYTHON
BACK-01 | Integración IA | Backend Python | Crear servidor FastAPI básico | Implementar servidor FastAPI con endpoint de health check. Configurar Uvicorn, manejo de errores globales y logging básico. Verificar que levanta correctamente. | T | Alta | MVP | Santiago | SET-04 | 3 | Pendiente
BACK-02 | Integración IA | Backend Python | Implementar endpoint de consulta al asistente | Crear endpoint POST /query que reciba: pregunta del usuario, ID de materia y contexto de conversación. Retornar respuesta del asistente en formato JSON. | T | Alta | MVP | Santiago | BACK-01,INV-05 | 8 | Pendiente
BACK-03 | Integración IA | Backend Python | Implementar extracción de texto de PDFs | Desarrollar módulo para extraer texto de archivos PDF usando pdfplumber/PyMuPDF. Manejar PDFs escaneados, PDFs con tablas y documentos con formato especial. | T | Alta | MVP | Santiago | INV-06 | 5 | Pendiente
BACK-04 | Integración IA | Backend Python | Implementar chunking y segmentación de documentos | Dividir el texto extraído en fragmentos (chunks) de tamaño óptimo para embeddings. Implementar solapamiento entre chunks para no perder contexto. | T | Alta | MVP | Santiago | BACK-03 | 5 | Pendiente
BACK-05 | Integración IA | Backend Python | Implementar generación de embeddings con OpenAI | Usar la API de embeddings de OpenAI (text-embedding-ada-002) para generar vectores de cada chunk. Manejar límites de rate y errores de API. | T | Alta | MVP | Santiago | BACK-04,SET-05 | 5 | Pendiente
BACK-06 | Integración IA | Backend Python | Implementar base de datos vectorial (ChromaDB) | Configurar ChromaDB para almacenar y consultar embeddings. Implementar funciones de inserción, búsqueda por similitud y eliminación de documentos. | T | Alta | MVP | Santiago | BACK-05,INV-07 | 5 | Pendiente
BACK-07 | Integración IA | Backend Python | Implementar búsqueda semántica (RAG retrieval) | Desarrollar la lógica de búsqueda: dado un query del usuario, generar su embedding, buscar los chunks más similares en ChromaDB y retornarlos como contexto. | T | Alta | MVP | Santiago | BACK-06 | 8 | Pendiente
BACK-08 | Integración IA | Backend Python | Implementar generación de respuesta con GPT-4o | Construir el prompt final con el contexto recuperado y la pregunta del usuario. Llamar a GPT-4o y retornar la respuesta. Implementar manejo del historial de conversación. | T | Alta | MVP | Santiago | BACK-07 | 8 | Pendiente
BACK-09 | Integración IA | Backend Python | Implementar diseño y optimización de prompts | Diseñar el system prompt del asistente: rol, tono, instrucciones de comportamiento, manejo de preguntas fuera del contexto de la materia y respuestas de fallback. | T | Alta | MVP | Santiago | BACK-08 | 5 | Pendiente
BACK-10 | Integración IA | Backend Python | Implementar endpoint de indexación de contenido | Crear endpoint POST /index que reciba archivos o texto plano y los procese (extracción → chunking → embeddings → almacenamiento). Asociar el contenido a un ID de materia. | T | Alta | MVP | Santiago | BACK-06 | 8 | Pendiente
BACK-11 | Integración IA | Backend Python | Implementar manejo de errores de API OpenAI | Manejar errores comunes: timeout, rate limit, token limit excedido, API key inválida. Implementar reintentos con backoff exponencial y respuestas de fallback. | T | Alta | MVP | Santiago | BACK-08 | 3 | Pendiente
BACK-12 | Integración IA | Backend Python | Implementar control de costos y monitoreo de tokens | Registrar el uso de tokens por consulta y por materia. Implementar alertas si el consumo supera umbrales definidos. Guardar logs de uso para análisis. | T | Media | MVP | Santiago | BACK-08 | 3 | Pendiente
BACK-13 | Integración IA | Backend Python | Implementar manejo de múltiples materias | Asegurar que los embeddings y el contexto estén aislados por ID de materia. Una consulta en Materia A no debe recuperar contenido de Materia B. | T | Alta | MVP | Santiago | BACK-10 | 3 | Pendiente
BACK-14 | Integración IA | Backend Python | Implementar autenticación del servidor Python | Agregar un mecanismo de autenticación entre el plugin Moodle (PHP) y el servidor Python: API key compartida o token JWT para evitar acceso no autorizado. | T | Alta | MVP | Santiago | BACK-01 | 3 | Pendiente
PLUGIN MOODLE (PHP)
MOODLE-01 | Integración Moodle | Plugin Moodle (PHP) | Definir tipo de plugin e implementar estructura completa | Elegir el tipo de plugin definitivo (local plugin) y crear la estructura completa con todos los archivos requeridos por Moodle. Registrar el plugin en la base de datos. | T | Alta | MVP | Santiago | INV-01,SET-06 | 5 | Pendiente
MOODLE-02 | Integración Moodle | Plugin Moodle (PHP) | Implementar identificación del usuario autenticado | Usar las APIs de Moodle para obtener el usuario logueado: $USER, require_login(), y verificar que el usuario tenga permisos para acceder al asistente en esa materia. | T | Alta | MVP | Santiago | MOODLE-01,INV-03 | 5 | Pendiente
MOODLE-03 | Integración Moodle | Plugin Moodle (PHP) | Implementar acceso a datos del curso | Obtener el ID del curso actual, nombre de la materia, y lista de archivos disponibles usando las APIs internas de Moodle (get_course, get_file_storage). | T | Alta | MVP | Santiago | MOODLE-02 | 5 | Pendiente
MOODLE-04 | Integración Moodle | Plugin Moodle (PHP) | Implementar descarga y envío de archivos al backend | Desarrollar la lógica PHP para descargar los archivos del curso (PDFs, DOCX) y enviarlos al servidor Python para su indexación mediante el endpoint /index. | T | Alta | MVP | Santiago | MOODLE-03,BACK-10 | 8 | Pendiente
MOODLE-05 | Integración Moodle | Plugin Moodle (PHP) | Implementar gestión de roles y permisos | Definir capabilities propias del plugin en db/access.php: quién puede usar el chat (alumno), quién puede indexar contenido (docente), quién puede administrar (admin). | T | Alta | MVP | Santiago | MOODLE-01 | 3 | Pendiente
MOODLE-06 | Integración Moodle | Plugin Moodle (PHP) | Implementar comunicación PHP → Python (cURL) | Desarrollar el módulo PHP que hace llamados HTTP al servidor Python: envío del query, recepción de la respuesta, manejo de timeouts y errores de red. | T | Alta | MVP | Santiago | MOODLE-02,BACK-02 | 5 | Pendiente
MOODLE-07 | Integración Moodle | Plugin Moodle (PHP) | Implementar página principal del plugin en Moodle | Crear la página index.php del plugin que renderice el frontend React dentro del tema de Moodle. Pasar datos del usuario y curso al componente React como variables JS. | T | Alta | MVP | Santiago | MOODLE-05,FRONT-01 | 5 | Pendiente
MOODLE-08 | Integración Moodle | Plugin Moodle (PHP) | Implementar sincronización automática de contenido | Detectar cuándo un docente sube o modifica archivos en Moodle (event observers) y re-indexar automáticamente el contenido modificado en el backend. | T | Media | MVP | Santiago | MOODLE-04 | 5 | Pendiente
MOODLE-09 | Integración Moodle | Plugin Moodle (PHP) | Implementar entorno sandbox para pruebas | Configurar una instancia de Moodle separada (sandbox) con datos de prueba reales: una materia con PDFs, cronograma y consignas cargadas. Usada para testing. | T | Alta | MVP | Santiago | SET-01 | 3 | Pendiente
MOODLE-10 | Integración Moodle | Plugin Moodle (PHP) | Verificar compatibilidad con versiones de Moodle | Testear el plugin en al menos dos versiones de Moodle (4.0 y 4.3). Identificar incompatibilidades y adaptar el código para garantizar funcionamiento en ambas. | T | Media | POST-MVP | Santiago | MOODLE-01 | 3 | Pendiente
FRONTEND (REACT)
FRONT-01 | Interfaz de usuario | Frontend (React) | Diseñar wireframes de la interfaz de chat | Crear wireframes de la interfaz del asistente: pantalla de chat, burbuja de mensajes, input de texto, indicador de carga y mensajes de error. Validar con Delfina. | T | Alta | MVP | Delfina | INV-09 | 3 | Pendiente
FRONT-02 | Interfaz de usuario | Frontend (React) | Implementar componente base del chat | Desarrollar el componente React principal: contenedor de mensajes, área de scroll, input de texto y botón de enviar. Sin funcionalidad aún, solo estructura visual. | T | Alta | MVP | Delfina | SET-08,FRONT-01 | 5 | Pendiente
FRONT-03 | Interfaz de usuario | Frontend (React) | Implementar burbuja de mensaje (usuario y bot) | Crear componentes para mostrar mensajes del usuario (derecha, color azul) y del asistente (izquierda, color gris). Con timestamp y avatar básico. | T | Alta | MVP | Delfina | FRONT-02 | 3 | Pendiente
FRONT-04 | Interfaz de usuario | Frontend (React) | Implementar input de consulta con envío | Desarrollar el campo de texto para escribir preguntas: envío con Enter o botón, limpieza automática tras enviar, deshabilitar mientras espera respuesta. | T | Alta | MVP | Delfina | FRONT-02 | 3 | Pendiente
FRONT-05 | Interfaz de usuario | Frontend (React) | Implementar indicador de carga ('escribiendo...') | Mostrar un indicador animado mientras el asistente procesa la respuesta. Debe bloquear el input para evitar envíos múltiples simultáneos. | T | Alta | MVP | Delfina | FRONT-04 | 2 | Pendiente
FRONT-06 | Interfaz de usuario | Frontend (React) | Implementar manejo de errores en la UI | Mostrar mensajes de error amigables cuando el servidor no responde, cuando hay timeout o cuando la respuesta está vacía. Sin crashear la interfaz. | T | Alta | MVP | Delfina | FRONT-04 | 2 | Pendiente
FRONT-07 | Interfaz de usuario | Frontend (React) | Implementar historial de conversación en sesión | Mantener el historial de mensajes durante la sesión del usuario. El historial se limpia al cerrar la página. Enviar el historial al backend para contexto de la IA. | T | Alta | MVP | Delfina | FRONT-03 | 3 | Pendiente
FRONT-08 | Interfaz de usuario | Frontend (React) | Implementar integración con el backend Python | Conectar el frontend con el endpoint /query del servidor Python a través del plugin PHP. Manejar la respuesta asíncrona y actualizar el estado del chat. | T | Alta | MVP | Delfina | FRONT-04,BACK-02,MOODLE-06 | 8 | Pendiente
FRONT-09 | Interfaz de usuario | Frontend (React) | Implementar renderizado de Markdown en respuestas | Las respuestas del asistente pueden incluir listas, negrita, código. Usar una biblioteca como react-markdown para renderizar el formato correctamente. | T | Media | MVP | Delfina | FRONT-03 | 2 | Pendiente
FRONT-10 | Interfaz de usuario | Frontend (React) | Implementar diseño responsive básico | Asegurar que la interfaz de chat funcione correctamente en pantallas de escritorio y tablet. No requiere mobile completo para el MVP. | T | Media | MVP | Delfina | FRONT-02 | 3 | Pendiente
FRONT-11 | Interfaz de usuario | Frontend (React) | Implementar integración del bundle en Moodle | Generar el build de producción de React y configurar el plugin PHP para cargarlo dentro del tema de Moodle sin conflictos con los scripts existentes de la plataforma. | T | Alta | MVP | Delfina | FRONT-02,MOODLE-07 | 5 | Pendiente
FRONT-12 | Interfaz de usuario | Frontend (React) | Implementar feedback de respuesta (útil/no útil) | Agregar botones de thumbs up/down debajo de cada respuesta del asistente. Registrar el feedback para análisis posterior. No requerido para MVP core. | F | Baja | POST-MVP | Delfina | FRONT-03 | 3 | Pendiente
GESTIÓN DE CONTENIDO ACADÉMICO
CONT-01 | Gestión de contenido | Gestión de contenido académico | Implementar interfaz docente para carga de contenido | Crear página en Moodle donde el docente pueda ver los archivos del curso, seleccionar cuáles indexar en NexusAI y disparar la indexación manualmente. | F | Alta | MVP | Delfina | MOODLE-03,FRONT-01 | 5 | Pendiente
CONT-02 | Gestión de contenido | Gestión de contenido académico | Implementar indexación de PDFs del curso | Pipeline completo: descargar PDF del archivo Moodle → extraer texto → chunkear → generar embeddings → guardar en ChromaDB asociado a la materia. | T | Alta | MVP | Santiago | BACK-10,MOODLE-04 | 8 | Pendiente
CONT-03 | Gestión de contenido | Gestión de contenido académico | Implementar indexación de cronogramas y consignas | Extender el pipeline para soportar archivos DOCX y texto plano además de PDFs. Validar que el texto extraído es coherente y útil para el asistente. | T | Alta | MVP | Santiago | CONT-02 | 5 | Pendiente
CONT-04 | Gestión de contenido | Gestión de contenido académico | Implementar actualización de contenido indexado | Cuando un docente modifica o reemplaza un archivo, eliminar los embeddings anteriores y re-indexar el nuevo contenido. Evitar duplicados en ChromaDB. | T | Alta | MVP | Santiago | CONT-02 | 3 | Pendiente
CONT-05 | Gestión de contenido | Gestión de contenido académico | Implementar vista del estado de indexación | Mostrar al docente qué archivos están indexados, cuándo fue la última actualización y si hay errores en la indexación. Botón para re-indexar manualmente. | F | Media | MVP | Delfina | CONT-01,CONT-02 | 3 | Pendiente
TESTING Y VALIDACIÓN
TEST-01 | Testing | Testing y validación | Definir plan de testing y criterios de aceptación | Documentar los criterios de aceptación para cada historia de usuario MVP. Definir qué debe funcionar para dar por cerrado cada sprint. | T | Alta | MVP | Delfina | — | 2 | Pendiente
TEST-02 | Testing | Testing y validación | Testing unitario del backend Python | Escribir tests unitarios para los módulos críticos: extracción de PDFs, chunking, generación de embeddings, búsqueda semántica y construcción de prompts. Usar pytest. | T | Alta | MVP | Santiago | BACK-08 | 5 | Pendiente
TEST-03 | Testing | Testing y validación | Testing de integración backend-frontend | Verificar que el frontend puede enviar queries al backend y recibir respuestas correctamente. Testear casos borde: preguntas vacías, preguntas largas, timeout. | T | Alta | MVP | Ambos | FRONT-08 | 5 | Pendiente
TEST-04 | Testing | Testing y validación | Testing de integración plugin Moodle | Verificar que el plugin se instala correctamente, autentica usuarios, descarga archivos y se comunica con el backend sin errores en el entorno sandbox. | T | Alta | MVP | Santiago | MOODLE-09 | 5 | Pendiente
TEST-05 | Testing | Testing y validación | Testing funcional end-to-end | Flujo completo: docente sube material → se indexa → alumno hace pregunta → recibe respuesta contextualizada. Verificar con al menos 3 materias y 10 preguntas distintas. | T | Alta | MVP | Ambos | TEST-03,TEST-04 | 5 | Pendiente
TEST-06 | Testing | Testing y validación | Pruebas con usuarios reales (compañeros) | Invitar a 3-5 compañeros a probar el sistema. Registrar feedback: ¿las respuestas son útiles? ¿la interfaz es clara? ¿qué falla o confunde? Documentar resultados. | F | Alta | MVP | Delfina | TEST-05 | 3 | Pendiente
TEST-07 | Testing | Testing y validación | Corrección de bugs post-testing | Revisar los issues detectados en las pruebas, priorizarlos por severidad y corregirlos. Verificar que las correcciones no rompen funcionalidades existentes. | T | Alta | MVP | Ambos | TEST-06 | 5 | Pendiente
TEST-08 | Testing | Testing y validación | Testing de calidad de respuestas del asistente | Evaluar la calidad de las respuestas: ¿son precisas? ¿usan el contexto correcto? ¿alucinan información? Ajustar prompts y parámetros según los resultados. | T | Alta | MVP | Santiago | TEST-05 | 5 | Pendiente
TEST-09 | Testing | Testing y validación | Testing de rendimiento y tiempos de respuesta | Medir el tiempo de respuesta del sistema end-to-end. Verificar que esté por debajo de 10 segundos para el MVP. Identificar cuellos de botella si los hay. | T | Media | MVP | Santiago | TEST-05 | 3 | Pendiente
GESTIÓN DEL PROYECTO
GEST-01 | Gestión | Gestión del proyecto | Sprint Planning — Sprint 1 | Reunión de planning: revisar el backlog, estimar tareas con story points, seleccionar las historias del Sprint 1 y definir el sprint goal. Duración: 1-2 horas. | S | Alta | MVP | Ambos | SET-03 | 1 | Pendiente
GEST-02 | Gestión | Gestión del proyecto | Sprint Planning — Sprint 2 | Reunión de planning del Sprint 2: revisar el avance del Sprint 1, incorporar feedback, seleccionar nuevas tareas y definir el sprint goal. | S | Alta | MVP | Ambos | GEST-01 | 1 | Pendiente
GEST-03 | Gestión | Gestión del proyecto | Sprint Planning — Sprint 3 | Reunión de planning del Sprint 3: foco en integración y testing. Revisar deuda técnica del Sprint 2. | S | Alta | MVP | Ambos | GEST-02 | 1 | Pendiente
GEST-04 | Gestión | Gestión del proyecto | Sprint Planning — Sprint 4 | Reunión de planning del Sprint 4: foco en testing con usuarios reales, corrección de bugs y preparación de entrega. | S | Alta | MVP | Ambos | GEST-03 | 1 | Pendiente
GEST-05 | Gestión | Gestión del proyecto | Sprint Review y Retrospectiva — Sprint 1 | Revisar qué se completó en el Sprint 1. Retrospectiva: qué salió bien, qué mejorar, acciones para el próximo sprint. | S | Alta | MVP | Ambos | GEST-01 | 1 | Pendiente
GEST-06 | Gestión | Gestión del proyecto | Sprint Review y Retrospectiva — Sprint 2 | Revisar qué se completó en el Sprint 2. Retrospectiva y ajuste del plan de trabajo. | S | Alta | MVP | Ambos | GEST-02 | 1 | Pendiente
GEST-07 | Gestión | Gestión del proyecto | Sprint Review y Retrospectiva — Sprint 3 | Revisar qué se completó en el Sprint 3. Verificar integración y preparar Sprint 4. | S | Alta | MVP | Ambos | GEST-03 | 1 | Pendiente
GEST-08 | Gestión | Gestión del proyecto | Sprint Review y Retrospectiva — Sprint 4 | Revisión final del proyecto. Retrospectiva general del proceso de desarrollo. | S | Alta | MVP | Ambos | GEST-04 | 1 | Pendiente
GEST-09 | Gestión | Gestión del proyecto | Daily asíncronas (actualización diaria de estado) | Cada miembro del equipo actualiza diariamente en GitHub Projects: qué hizo, qué va a hacer, si hay bloqueos. Asíncrono para no perder tiempo. | S | Media | MVP | Ambos | SET-03 | 1 | Pendiente
GEST-10 | Gestión | Gestión del proyecto | Armar y validar el Gantt del proyecto | Crear el diagrama de Gantt con todas las tareas del proyecto hasta el 1 de junio. Incluir dependencias, hitos y fechas de entrega por sprint. Usar Excel o Miro. | T | Alta | MVP | Delfina | SET-03 | 3 | Pendiente
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ENTREGA
DOC-01 | Documentación | Documentación técnica y entrega | Documentar arquitectura del sistema (ADR) | Crear documentos de Architecture Decision Records: por qué se eligió FastAPI, OpenAI, ChromaDB, React. Incluir alternativas consideradas y justificación. | S | Alta | MVP | Santiago | INV-12 | 3 | Pendiente
DOC-02 | Documentación | Documentación técnica y entrega | Documentar API del servidor Python | Documentar todos los endpoints del backend: parámetros, respuestas, ejemplos de uso y errores posibles. Puede ser con Swagger (incluido en FastAPI) o Markdown. | S | Alta | MVP | Santiago | BACK-02,BACK-10 | 3 | Pendiente
DOC-03 | Documentación | Documentación técnica y entrega | Documentar guía de instalación del plugin | Escribir paso a paso cómo instalar NexusAI en una instancia de Moodle: requisitos, pasos de instalación, configuración inicial y solución de problemas comunes. | S | Alta | MVP | Santiago | MOODLE-07 | 3 | Pendiente
DOC-04 | Documentación | Documentación técnica y entrega | Documentar guía de uso para docentes | Manual de usuario para docentes: cómo cargar contenido, cómo verificar la indexación, cómo acceder al panel de administración del asistente. | S | Alta | MVP | Delfina | CONT-01 | 2 | Pendiente
DOC-05 | Documentación | Documentación técnica y entrega | Documentar guía de uso para estudiantes | Manual de usuario para alumnos: cómo acceder al asistente desde el aula virtual, cómo hacer preguntas, qué tipos de consultas puede responder. | S | Alta | MVP | Delfina | FRONT-08 | 2 | Pendiente
DOC-06 | Documentación | Documentación técnica y entrega | Documentar MVP: alcance y decisiones tomadas | Redactar documento que describa qué se implementó en el MVP, qué quedó fuera del alcance, los riesgos identificados y las limitaciones del sistema. | S | Alta | MVP | Ambos | TEST-05 | 3 | Pendiente
DOC-07 | Documentación | Documentación técnica y entrega | Documentar resultados del testing con usuarios | Redactar informe con los resultados de las pruebas con usuarios: metodología, participantes, hallazgos principales, métricas de usabilidad y conclusiones. | S | Alta | MVP | Delfina | TEST-06 | 3 | Pendiente
DOC-08 | Documentación | Documentación técnica y entrega | Elaborar informe final del proyecto | Redactar el informe académico completo: introducción, objetivos, marco teórico, solución propuesta, arquitectura, implementación, resultados y conclusiones. | S | Alta | MVP | Ambos | DOC-06,DOC-07 | 8 | Pendiente
DOC-09 | Documentación | Documentación técnica y entrega | Preparar demo funcional para la presentación | Grabar o preparar una demo del sistema funcionando: flujo completo desde la perspectiva del alumno y del docente. Tener material de backup por si falla en vivo. | F | Alta | MVP | Ambos | TEST-05 | 3 | Pendiente
DOC-10 | Documentación | Documentación técnica y entrega | Preparar y ensayar presentación final | Ensayar la presentación completa cronometrada. Preparar respuestas a posibles preguntas de la profesora. Ajustar el script según el tiempo disponible. | S | Alta | MVP | Ambos | DOC-09 | 3 | Pendiente

## Vista por Sprint
NexusAI — Vista por Sprint
ID | Tarea | Responsable | Story Points | Estado | Notas
Sprint 1 — Semanas 1-2: Setup e Investigación
INV-01 | Investigar arquitectura de plugins Moodle | Santiago | 3 | Pendiente
INV-02 | Investigar Moodle Web Services y REST API | Santiago | 3 | Pendiente
INV-03 | Estudiar autenticación de Moodle | Santiago | 2 | Pendiente
INV-04 | Investigar APIs de OpenAI (GPT-4o) | Santiago | 3 | Pendiente
INV-05 | Investigar técnica RAG | Santiago | 5 | Pendiente
INV-06 | Investigar procesamiento de PDFs en Python | Santiago | 2 | Pendiente
INV-07 | Investigar bases de datos vectoriales | Santiago | 3 | Pendiente
INV-08 | Investigar FastAPI | Santiago | 2 | Pendiente
INV-09 | Investigar React para el plugin | Delfina | 3 | Pendiente
INV-10 | Analizar plugins similares en Moodle | Delfina | 2 | Pendiente
INV-11 | Procesar resultados de encuestas | Delfina | 2 | Pendiente
INV-12 | Definir arquitectura técnica del sistema | Santiago | 5 | Pendiente
SET-01 | Configurar entorno Moodle local | Santiago | 3 | Pendiente
SET-02 | Configurar repositorio GitHub | Ambos | 1 | Pendiente
SET-03 | Configurar GitHub Projects (backlog) | Delfina | 2 | Pendiente
SET-04 | Configurar entorno Python | Santiago | 2 | Pendiente
SET-05 | Configurar API key OpenAI | Santiago | 1 | Pendiente
SET-10 | Configurar Notion para documentación | Delfina | 1 | Pendiente
GEST-01 | Sprint Planning — Sprint 1 | Ambos | 1 | Pendiente
GEST-10 | Armar Gantt del proyecto | Delfina | 3 | Pendiente
| TOTAL STORY POINTS |  | 0
Sprint 2 — Semanas 3-4: Core Backend y Plugin Base
INV-13 | Definir estructura de la base de datos | Santiago | 3 | Pendiente
INV-14 | Investigar despliegue del servidor Python | Santiago | 2 | Pendiente
SET-06 | Crear estructura base del plugin Moodle | Santiago | 3 | Pendiente
SET-07 | Instalar plugin en Moodle | Santiago | 2 | Pendiente
SET-08 | Configurar proyecto React | Delfina | 3 | Pendiente
SET-09 | Configurar CORS y comunicación | Santiago | 2 | Pendiente
BACK-01 | Crear servidor FastAPI básico | Santiago | 3 | Pendiente
BACK-03 | Implementar extracción de texto de PDFs | Santiago | 5 | Pendiente
BACK-04 | Implementar chunking de documentos | Santiago | 5 | Pendiente
BACK-05 | Implementar embeddings con OpenAI | Santiago | 5 | Pendiente
BACK-06 | Implementar ChromaDB | Santiago | 5 | Pendiente
BACK-14 | Implementar autenticación del servidor | Santiago | 3 | Pendiente
MOODLE-01 | Definir tipo de plugin y estructura completa | Santiago | 5 | Pendiente
MOODLE-02 | Implementar identificación del usuario | Santiago | 5 | Pendiente
MOODLE-03 | Implementar acceso a datos del curso | Santiago | 5 | Pendiente
FRONT-01 | Diseñar wireframes del chat | Delfina | 3 | Pendiente
FRONT-02 | Implementar componente base del chat | Delfina | 5 | Pendiente
FRONT-03 | Implementar burbujas de mensaje | Delfina | 3 | Pendiente
DOC-01 | Documentar arquitectura (ADR) | Santiago | 3 | Pendiente
GEST-02 | Sprint Planning — Sprint 2 | Ambos | 1 | Pendiente
GEST-05 | Sprint Review y Retrospectiva Sprint 1 | Ambos | 1 | Pendiente
| TOTAL STORY POINTS |  | 0
Sprint 3 — Semanas 5-6: Integración y Chat Funcional
BACK-07 | Implementar búsqueda semántica (RAG) | Santiago | 8 | Pendiente
BACK-08 | Implementar generación de respuesta GPT-4o | Santiago | 8 | Pendiente
BACK-09 | Implementar diseño de prompts | Santiago | 5 | Pendiente
BACK-10 | Implementar endpoint de indexación | Santiago | 8 | Pendiente
BACK-11 | Implementar manejo de errores de API | Santiago | 3 | Pendiente
BACK-12 | Implementar control de costos/tokens | Santiago | 3 | Pendiente
BACK-13 | Implementar manejo multi-materia | Santiago | 3 | Pendiente
BACK-02 | Implementar endpoint de consulta al asistente | Santiago | 8 | Pendiente
MOODLE-04 | Implementar descarga y envío de archivos | Santiago | 8 | Pendiente
MOODLE-05 | Implementar gestión de roles y permisos | Santiago | 3 | Pendiente
MOODLE-06 | Implementar comunicación PHP→Python | Santiago | 5 | Pendiente
MOODLE-09 | Configurar entorno sandbox | Santiago | 3 | Pendiente
FRONT-04 | Implementar input de consulta con envío | Delfina | 3 | Pendiente
FRONT-05 | Implementar indicador de carga | Delfina | 2 | Pendiente
FRONT-06 | Implementar manejo de errores en UI | Delfina | 2 | Pendiente
FRONT-07 | Implementar historial de conversación | Delfina | 3 | Pendiente
FRONT-08 | Implementar integración con el backend | Delfina | 8 | Pendiente
FRONT-09 | Implementar renderizado Markdown | Delfina | 2 | Pendiente
FRONT-10 | Implementar diseño responsive | Delfina | 3 | Pendiente
CONT-01 | Implementar interfaz docente de carga | Delfina | 5 | Pendiente
CONT-02 | Implementar indexación de PDFs | Santiago | 8 | Pendiente
CONT-03 | Implementar indexación de otros formatos | Santiago | 5 | Pendiente
TEST-01 | Definir plan de testing y criterios | Delfina | 2 | Pendiente
DOC-02 | Documentar API del servidor Python | Santiago | 3 | Pendiente
GEST-03 | Sprint Planning — Sprint 3 | Ambos | 1 | Pendiente
GEST-06 | Sprint Review y Retrospectiva Sprint 2 | Ambos | 1 | Pendiente
| TOTAL STORY POINTS |  | 0
Sprint 4 — Semanas 7-8: Testing, Correcciones y Entrega
MOODLE-07 | Implementar página principal del plugin | Santiago | 5 | Pendiente
MOODLE-08 | Implementar sincronización automática | Santiago | 5 | Pendiente
FRONT-11 | Integrar bundle React en Moodle | Delfina | 5 | Pendiente
CONT-04 | Implementar actualización de contenido | Santiago | 3 | Pendiente
CONT-05 | Implementar vista estado de indexación | Delfina | 3 | Pendiente
TEST-02 | Testing unitario del backend | Santiago | 5 | Pendiente
TEST-03 | Testing de integración backend-frontend | Ambos | 5 | Pendiente
TEST-04 | Testing del plugin en Moodle | Santiago | 5 | Pendiente
TEST-05 | Testing funcional end-to-end | Ambos | 5 | Pendiente
TEST-06 | Pruebas con usuarios reales | Delfina | 3 | Pendiente
TEST-07 | Corrección de bugs post-testing | Ambos | 5 | Pendiente
TEST-08 | Testing de calidad de respuestas | Santiago | 5 | Pendiente
TEST-09 | Testing de rendimiento | Santiago | 3 | Pendiente
DOC-03 | Guía de instalación del plugin | Santiago | 3 | Pendiente
DOC-04 | Guía de uso para docentes | Delfina | 2 | Pendiente
DOC-05 | Guía de uso para estudiantes | Delfina | 2 | Pendiente
DOC-06 | Documentar MVP y decisiones | Ambos | 3 | Pendiente
DOC-07 | Documentar resultados de testing | Delfina | 3 | Pendiente
DOC-08 | Elaborar informe final | Ambos | 8 | Pendiente
DOC-09 | Preparar demo funcional | Ambos | 3 | Pendiente
DOC-10 | Preparar y ensayar presentación | Ambos | 3 | Pendiente
GEST-04 | Sprint Planning — Sprint 4 | Ambos | 1 | Pendiente
GEST-07 | Sprint Review y Retrospectiva Sprint 3 | Ambos | 1 | Pendiente
GEST-08 | Sprint Review y Retrospectiva Sprint 4 | Ambos | 1 | Pendiente
| TOTAL STORY POINTS |  | 0

## Resumen
NexusAI — Resumen del Proyecto
RESUMEN GENERAL
Total de tareas en el backlog | 94
Total de story points estimados | 328
Duración estimada del proyecto | 8 semanas (4 sprints x 2 semanas)
Fecha de entrega objetivo | 1 de junio de 2025
DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA | Tareas | Story Points | Responsable principal
Investigación y análisis | 14 | 40 | Ambos
Setup y configuración | 10 | 20 | Ambos
Backend Python | 14 | 72 | Santiago
Plugin Moodle (PHP) | 10 | 47 | Santiago
Frontend (React) | 12 | 42 | Delfina
Gestión de contenido académico | 5 | 24 | Ambos
Testing y validación | 9 | 38 | Ambos
Gestión del proyecto | 10 | 12 | Delfina
Documentación técnica y entrega | 10 | 33 | Ambos
DISTRIBUCIÓN POR RESPONSABLE | Tareas | Story Points
Santiago Tricherri | 51 | 208
Delfina Salinas | 26 | 78
Ambos | 17 | 42