## Slide 1
PROYECTO INTEGRADOR · INGENIERÍA EN SISTEMAS · UCC 2026
NexusAI
Estado del proyecto · Sprint 1
4 de mayo de 2026
Reporte para Belén Zarazaga
Cátedra de Administración de Proyectos de Software
Equipo: Santiago Tricherri (PM) · Delfina Salinas (SM) · Marcos Bugliotti (DB)

## Slide 2
1
Resumen ejecutivo
Setup e Investigación cerrado al 100%. Sprint 1 al 70% a 2 días del cierre formal (mié 6/May). Backend FastAPI + Plugin Moodle 4.5 verificados end-to-end hoy.
SETUP CERRADO
100%
20 issues a Done
SPRINT 1 (DÍA 11/14)
70%
en línea con cronograma
SPI
1.10
▲ adelantados
CPI
0.85
▼ leve sobrecosto
HITO ALCANZADO HOY · 4 / MAY / 2026
Verificación end-to-end del plugin Moodle 4.5 con bundle React renderizando el widget del asistente. Backend FastAPI con autenticación HMAC, providers LLM/Embeddings y 18 tests pytest funcionando.
Equipo:
Santiago Tricherri · PM + Backend Delfina Salinas · SM + Frontend Marcos Bugliotti · DB + Integración
NexusAI · Reporte 4 May 2026
2 / 7

## Slide 3
2
Cronograma y estado del Sprint 1
Setup
9–22 Abr
Sprint 1
23 Abr–6 May
Sprint 2
7–20 May
Sprint 3
21–27 May
MVP
1 Jun
Defensa
Feb 2027
Estado Sprint 1 por componente
Plugin Moodle
80%
Skeleton + Hook API + Privacy
100%
Bundle React (AMD) + verif. Moodle 4.5
100%
Wireframes + UI chat real
0%
Backend FastAPI
80%
Dockerfile + HMAC + DB + Redis
100%
LLMProvider + EmbeddingProvider + tests
100%
Endpoint /chat real con RAG
20%
Database / Integración
30%
docker-compose con pgvector
100%
Schema SQL + indexador RAG
0%
Cliente PHP + db/services.php
0%
⚠ Database (Marcos) es el camino crítico de Sprint 2. Mitigación: backend mock /echo permite probar flujo PHP↔Python sin DB.
NexusAI · Reporte 4 May 2026
3 / 7

## Slide 4
3
Earned Value Management
Comparación de las dos mediciones EVM. Valores normalizados al BAC del MVP (334 SP).
13 ABR 2026 — Setup en curso
PV
8.5%
EV
20.7%
AC
21.8%
SPI
2.44
CPI
0.95
Fecha proyectada MVP
3 May
4 MAY 2026 — Sprint 1 día 11/14 (HOY)
PV
26.5%
EV
29.2%
AC
34.4%
SPI
1.10
CPI
0.85
Fecha proyectada MVP
28 May
LECTURA EJECUTIVA
Proyecto dentro de cronograma con leve sobrecosto controlado. La normalización del SPI de 2.44 a 1.10 es esperable: las primeras estimaciones eran optimistas (Setup es liviano en SP), no el equipo bajó el ritmo. CPI 0.85 refleja el esfuerzo extra invertido en formalización de docs y debugging del bundle React/Moodle.
NexusAI · Reporte 4 May 2026
4 / 7

## Slide 5
4
Análisis de estimación · lecciones aprendidas
Principales desvíos de estimación
Componente | Est. | Real | Δ | Causa raíz
Setup e Investigación | 40 SP | ~52 SP | +30% | Subestimamos formalizar 39 docs + 6 ADRs. Decisión consciente.
Bundle React + Moodle AMD | 3 SP | 8 SP | +167% | No anticipamos: Hook API deprecado en 4.4+, chunks lazy de Webpack rotos en Moodle.
Backend HMAC + Providers | 13 SP | 11 SP | −15% | Sub-estimación favorable: investigación previa profunda permitió implementar más rápido.
Schema SQL + indexador RAG | 15 SP | 0 SP | −100% | No iniciado en Sprint 1. Reasignado a Sprint 2 con prioridad alta.
Lecciones aprendidas
1
La velocidad del Setup no representa la del desarrollo (SPI 2.44 era engañoso, normalizó a 1.10)
2
Integraciones legacy/AMD son siempre 2× más caras de lo estimado — agregar buffer
3
Investigación previa amortiza: HMAC y Providers salieron en menos tiempo del estimado
4
Mitigar single-point-of-failure: incorporamos práctica cross-functional (Delfi avanzó en backend de Santi)
NexusAI · Reporte 4 May 2026
5 / 7

## Slide 6
5
Riesgos abiertos y próximos pasos
Riesgos abiertos
Riesgo | Prob. | Imp.
Schema SQL no listo · bloquea endpoint chat | Alta | Med
Cliente PHP backend_client no implementado | Media | Med
Reunión técnico Moodle UCC pendiente | Media | Bajo
Encuesta a docentes sin consolidar | Media | Bajo
Próximos pasos · esta semana
Mar 5
Wireframes + cierre encuesta docentes
Mié 6
Sprint 1 Review · firmar acta cierre Fase 1
Jue 7
Sprint 2 Planning
Sprint 2 · 7–20 May (objetivos clave)
Schema SQL pgvector + migración inicial
Pipeline RAG indexación de PDFs (Marcos)
Cliente PHP + db/services.php (Marcos)
Endpoint /chat real con RAG (Santiago)
UI chat completa (Delfina)
COMPROMISO MVP · 1 JUNIO 2026
Chat embebido en Moodle con backend real · Indexación de PDFs · Respuestas contextualizadas con material del curso · Pruebas con usuarios reales para feedback.
NexusAI · Reporte 4 May 2026
6 / 7

## Slide 7
¿Preguntas?
Equipo NexusAI · Proyecto Integrador 2026
Santiago Tricherri · Delfina Salinas · Marcos Bugliotti
github.com/nexusai-ucc/nexusAI
Reporte para Belén Zarazaga · Cátedra de Administración de Proyectos de Software